## Backlog
🛡 SENTINELBET — BACKLOG DE ESTÓRIAS ¦ v1.0 ¦ Março 2026
ID | Épico | Estória do Usuário | Critérios de Aceite | Notas Técnicas | Fase | Prioridade | Complexidade | Pontos (SP) | Dev Resp. | Sprint | Status | % Concluído | Observações
AUTH-01 | 🔐 Autenticação | Como usuário, quero fazer login com minha conta Google para acessar minha conta de forma segura e sem criar senha. | ✔ Botão 'Entrar com Google' na splash/onboarding ✔ OAuth retorna UID, email e display_name ✔ Dados persistidos em Room (tabela users) ✔ Token de sessão salvo em EncryptedSharedPreferences ✔ Logout disponível em Settings ✔ Re-login automático em sessões subsequentes | firebase-auth + credentials-manager (Google Identity) Dependências: com.google.firebase:firebase-auth Configurações: google-services.json, SHA-1 no Firebase Console Cria: UserRepository, UserEntity em Room | F1 | 🔥 Crítico | Média | 5 |  | 1 | Em andamento | 70% | AuthRepository + AuthViewModel + LoginScreen implementados via Supabase Auth. Falta: preencher credenciais em SupabaseConfig.kt e testar fluxo completo.
AUTH-02 | 🔐 Autenticação | Como usuário, quero que minhas API Keys (Claude e API-Football) sejam armazenadas de forma segura no dispositivo. | ✔ anthropic_key e api_football_key migradas para EncryptedSharedPreferences ✔ Chaves inacessíveis mesmo com root via inspeção de arquivos ✔ Migração transparente (sem perda das chaves já salvas) ✔ Sem regressão nos fluxos existentes de LiveScreen e AnalysisScreen | androidx.security:security-crypto MasterkeyAlias.AES256_GCM Migrar SettingsRepository: substituir SharedPreferences por EncryptedSharedPreferences nas chaves sensíveis | F1 | 🔥 Crítico | Baixa | 2 |  | 1 | Todo | 0% | Segurança básica — executar junto com AUTH-01
AUTH-03 | 🔐 Autenticação | Como usuário, quero ver uma tela de onboarding ao abrir o app pela primeira vez, com introdução ao produto e CTA de cadastro. | ✔ 3 slides: (1) Análise IA, (2) Ao vivo, (3) Bankroll ✔ Skip disponível em todos os slides ✔ CTA final: 'Criar conta gratuita' ✔ Não exibido em aberturas subsequentes (flag onboarding_done) ✔ Deep link direto para login Google | OnboardingScreen.kt (nova tela) Flag: settings.key = 'onboarding_done' Navegação: splash → onboarding → login → dashboard HorizontalPager + PagerState do Compose | F1 | 📈 Alto | Baixa | 3 |  | 1 | Todo | 0% | UX de entrada — impacta conversão do trial
BILL-01 | 💳 Billing | Como produto, preciso integrar o Google Play Billing v6 para cobrar assinaturas mensais, semestrais e anuais. | ✔ Produtos configurados no Play Console: semanal (teste), mensal, semestral, anual ✔ BillingClient conecta e retorna lista de produtos ✔ Purchase flow inicia ao clicar em plano ✔ purchaseToken emitido ao completar compra ✔ Funciona no sandbox de testes ✔ Erros de billing tratados com mensagem amigável | com.android.billingclient:billing-ktx BillingRepository.kt (novo) Produtos: sb_weekly_test, sb_monthly, sb_semiannual, sb_annual Iniciar BillingClient em Application.kt Flow: queryProductDetails → launchBillingFlow → handlePurchase | F1 | 🔥 Crítico | Alta | 8 |  | 2 | Todo | 0% | Bloqueante para toda a monetização
BILL-02 | 💳 Billing | Como produto, preciso verificar server-side se o purchaseToken é válido para evitar fraudes e ativar o plano premium. | ✔ Cloud Function Node.js recebe {purchaseToken, userId, productId} ✔ Valida contra Play Developer API ✔ Grava isPremium=true e expiry_date em Firestore (users/{uid}) ✔ Webhook RTD Notifications para renovações e cancelamentos ✔ App atualiza estado premium em tempo real via Firestore listener | Firebase Cloud Functions (Node.js) Google Play Developer API (androidpublisher v3) Firestore: users/{uid}/isPremium, subscription_tier, expiry_date RetryPolicy no cliente para falhas de rede | F1 | 🔥 Crítico | Alta | 5 |  | 2 | Todo | 0% | Anti-fraude — obrigatório antes da produção
BILL-03 | 💳 Billing | Como usuário, quero ver uma tela clara com os planos disponíveis, benefícios e opção de trial gratuito para decidir assinar. | ✔ PaywallScreen com 3 planos (mensal/semestral/anual) ✔ Tabela comparativa Free vs Premium ✔ CTA principal: plano anual em destaque ✔ Selo '3 dias grátis' visível ✔ Preço localizado (R$) ✔ Botão 'Talvez depois' para fechar sem assinar ✔ Integra com BILL-01 para iniciar purchase flow | PaywallScreen.kt (nova tela) Precisa de: SubscriptionViewModel, BillingRepository Navegação: paywall acessível via AnalysisScreen CTA bloqueado e Settings Preços hardcoded (atualizar via Remote Config futuramente) | F1 | 🔥 Crítico | Baixa | 3 |  | 2 | Todo | 0% | UX de conversão — design impacta taxa de assinatura
BILL-04 | 💳 Billing | Como usuário, quero ter 3 dias de trial gratuito com acesso Premium completo antes de ser cobrado. | ✔ trial_start_date gravado no Firestore ao criar conta ✔ App calcula dias restantes em tempo real ✔ Banner informativo: '2 dias de Premium grátis restantes' ✔ Expiração automática sem cobrança (só cobra se assinar) ✔ Histórico de trial_used = true para não repetir ✔ Convite para assinar no último dia | TrialManager.kt Lógica: (trial_start + 3 dias) > now() → isPremium Integrar com SubscriptionViewModel Banner em DashboardScreen e AnalysisScreen | F1 | 🔥 Crítico | Média | 3 |  | 3 | Todo | 0% | Trial sem cartão — menor fricção para ativação
GATE-01 | 🚪 Feature Gating | Como produto, preciso controlar quais features estão disponíveis para usuários Free vs Premium. | ✔ SubscriptionRepository expõe isPremium: StateFlow<Boolean> ✔ Fonte de verdade: Firestore (online) + Room cache (offline) ✔ Atualização em tempo real via Firestore snapshot listener ✔ Estado consistente entre reinicializações do app ✔ Injetado via Hilt em todos os ViewModels relevantes | SubscriptionRepository.kt (novo) SubscriptionViewModel.kt (novo) Hilt module: provideSubscriptionRepository Room: adicionar isPremium, expiry_date à tabela users Fluxo: Firestore → Room cache → StateFlow → UI | F1 | 🔥 Crítico | Média | 4 |  | 2 | Em andamento | 80% | SubscriptionRepository com feature gates FREE/PRO. getPlan() via Supabase. Falta: integrar com BILL-01 para ativar PRO real.
GATE-02 | 🚪 Feature Gating | Como usuário Free, quando tentar usar a 2ª análise IA do dia, quero ver uma mensagem clara de bloqueio com opção de upgrade. | ✔ Contador daily_analyses_used persistido em Room (reset à meia-noite) ✔ Usuário Free: limite de 1 análise IA por dia ✔ Ao atingir o limite: modal de paywall com mensagem contextual ✔ Mensagem: 'Você usou sua análise gratuita de hoje. Assine para análises ilimitadas.' ✔ CTA: 'Ver planos' → navega para PaywallScreen ✔ Premium não vê bloqueio | DailyLimitManager.kt Integrar em AnalysisViewModel.streamAiAnalysis() Room: daily_ai_count (Int) + count_date (String YYYY-MM-DD) Reset: se count_date != today → zerar contador | F1 | 🔥 Crítico | Baixa | 2 |  | 3 | Em andamento | 75% | PaywallScreen criada. Gates no NavHost (AI_ANALYSIS bloqueado para FREE). ValueBetsScreen limita a 3 bets + banner. Falta: BILL-01.
GATE-03 | 🚪 Feature Gating | Como usuário Free, quero ver indicadores visuais do que está disponível no plano gratuito vs premium em todas as telas. | ✔ Ícone 👑 ou cadeado nos CTAs bloqueados ✔ ValueBetsScreen: lista truncada (exibe 1, bloqueia os demais) ✔ HistoryScreen: histórico limitado a 7 dias para Free ✔ BankrollScreen: Kelly calculator disponível para todos (alavanca de conversão) ✔ Toque em feature bloqueada → PaywallScreen | PremiumBadge composable reutilizável Locais: ValueBetsScreen (lista), HistoryScreen (filtro de período) Não bloquear: BankrollScreen, LiveScreen (engajamento) Estratégia: sempre mostrar o valor, nunca esconder completamente | F1 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 3 | Em andamento | 30% | AppUser.plan propagado para AuthViewModel. canAccess() exposto. Falta: usar em Live Premium e exportação histórico.
INFRA-01 | 🏗️ Infra | Como time, precisamos de um pipeline de CI/CD que faça build, assine e envie o AAB ao Play Console automaticamente. | ✔ GitHub Actions: workflow em push para main e PRs ✔ Build AAB release assinado com keystore ✔ Upload automático para internal testing track no Play Console ✔ Fastlane supply para metadata ✔ Firebase Crashlytics integrado no build ✔ Slack/GitHub notification ao final do pipeline | GitHub Actions: .github/workflows/release.yml Secrets: KEYSTORE_BASE64, KEY_ALIAS, KEY_PASSWORD, PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON Fastlane: Gemfile + Appfile + Fastfile Gradle: flavor release com signingConfig | F1 | 🔥 Crítico | Média | 4 |  | 4 | Em andamento | 80% | SupabaseClient configurado com Auth+Postgrest+Realtime. SupabaseModule Hilt. Credenciais preenchidas em SupabaseConfig.kt. Falta: testar conexão em prod.
INFRA-02 | 🏗️ Infra | Como time, precisamos publicar o app na Play Store com ficha completa em PT-BR para iniciar o open testing. | ✔ Ficha PT-BR: título, descrição curta, descrição longa ✔ 8 screenshots (phone portrait): telas principais ✔ Ícone 512x512 e feature graphic 1024x500 ✔ Política de privacidade publicada (URL obrigatória) ✔ Classificação etária preenchida (IARC) ✔ App publicado em internal → closed → open testing | Política de privacidade: GitHub Pages ou Notion público Screenshots: capturar no emulador Pixel 6 API 34 Título sugerido: 'SentinelBet — Análise de Apostas' Keywords: apostas esportivas, value bet, análise futebol | F1 | 🔥 Crítico | Baixa | 3 |  | 4 | Todo | 0% | Play Store review pode levar 3–7 dias — submeter cedo
INFRA-03 | 🏗️ Infra | Como time, precisamos de monitoring de crashes e analytics de funil para medir conversão após o lançamento. | ✔ Firebase Crashlytics: crash-free rate > 99% como meta ✔ Firebase Analytics: eventos customizados de funil ✔ Eventos: app_open, analysis_started, analysis_completed, paywall_shown, subscription_started, subscription_completed ✔ Dashboard no Firebase Console com funil de conversão | com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx com.google.firebase:firebase-analytics-ktx AnalyticsHelper.kt: wrapper para logEvent() Integrar em: AnalysisViewModel, PaywallScreen, BillingRepository | F1 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 4 | Todo | 0% | Sem dados não há como otimizar — implementar desde o dia 1
AI-01 | 🧠 IA Melhorada | Como usuário Premium, quero que a análise IA inclua a forma recente dos times (últimas 5 partidas) para insights mais precisos. | ✔ Endpoint /teams/statistics chamado antes da análise ✔ Forma formatada como string: 'VVDPV' (V=Vitória, D=Empate, P=Derrota) ✔ Incluída no user message do prompt ✔ Cache de 24h para não consumir cota da API-Football desnecessariamente ✔ Fallback gracioso se endpoint retornar erro (análise prossegue sem esse dado) | ApiFootballRepository.kt: adicionar getTeamForm(teamId, leagueId) ComputeAnalysisUseCase.kt: enriquecer buildUserMessage() com home_form e away_form Room: cache analyses deve incluir os dados de forma na expiração | F2 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 5 | Todo | 0% | Melhora percebida da qualidade da IA — impacta NPS
AI-02 | 🧠 IA Melhorada | Como usuário Premium, quero que a análise inclua histórico de confrontos diretos (H2H últimas 5 partidas) entre os times. | ✔ Endpoint /fixtures/headtohead chamado com homeTeamId e awayTeamId ✔ Resumo formatado: '3V 1E 1D (Casa ganhou 3 dos últimos 5)' ✔ Incluído no user message do prompt ✔ Cache de 6h ✔ Fallback se não houver histórico suficiente | ApiFootballRepository.kt: getH2H(homeId, awayId) Parsar últimas 5 partidas: calcular wins/draws/losses da perspectiva do time da casa Integrar em buildUserMessage() | F2 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 5 | Todo | 0% | Executar junto com AI-01 — mesmo contexto de código
AI-03 | 🧠 IA Melhorada | Como usuário Premium, quero que as odds reais de mercado sejam usadas na análise para calcular edge com maior precisão. | ✔ Endpoint /odds?fixture=ID chamado antes da análise ✔ Odds reais de Bet365 e Betano incluídas no user message ✔ Substituem as odds sintéticas geradas localmente ✔ Edge calculado com base nas odds reais ✔ Cache de 1h ✔ Fallback para odds sintéticas se API retornar erro | ApiFootballRepository.kt: getOdds(fixtureId) — já existe, adaptar para retornar para o use case ComputeAnalysisUseCase.kt: adicionar odd_home, odd_draw, odd_away ao user message Remover simulação de bookmakers sintéticos se odds reais disponíveis | F2 | 📈 Alto | Baixa | 1 |  | 5 | Todo | 0% | 1 dia de esforço, alto impacto na qualidade
AI-04 | 🧠 IA Melhorada | Como usuário, quero poder dar feedback (👍/👎) em cada análise para ajudar a melhorar a qualidade ao longo do tempo. | ✔ Botões 👍 e 👎 no final do texto de análise ✔ Feedback salvo em Room (analyses.feedback: 'up'¦'down'¦null) ✔ Taxa de aprovação exibida em Settings (ex: '78% aprovaram') ✔ Dados agregados enviados para Firestore para análise futura | Adicionar campo feedback TEXT em analyses table AnalysisViewModel: saveFeedback(analysisId, value) UI: FeedbackRow composable em AnalysisScreen Firestore: analyses_feedback/{uid}/records para análise futura | F3 | 🔵 Médio | Baixa | 1 |  | 7 | Todo | 0% | Base para fine-tuning futuro do prompt
LIVE-01 | ⚡ Ao Vivo | Como usuário, quero poder favoritar times e ligas para personalizar minha experiência no app. | ✔ Ícone ❤ nos cards de fixtures e nas opções de liga ✔ Favoritos persistidos em Room (tabela favorites) ✔ Aba 'Meus Jogos' ou filtro dedicado no LiveScreen ✔ Dashboard mostra jogos de times favoritos em destaque ✔ Favoritos usados pelos alertas (LIVE-02 e PUSH-01) | FavoritesEntity.kt + FavoritesDao.kt + FavoritesRepository.kt Tabela: id, user_id, type ('team'¦'league'), external_id, name LiveScreen: filtro 'Favoritos' como primeira opção DashboardScreen: seção 'Seus times hoje' | F2 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 5 | Todo | 0% | Pré-requisito para alertas personalizados
LIVE-02 | ⚡ Ao Vivo | Como usuário, quero receber alertas inteligentes durante os jogos dos meus times favoritos com base em eventos do jogo. | ✔ EventProcessor roda a cada 90s nos jogos favoritos ativos ✔ Regras implementadas: • 'Alta chance de gol': 3+ chutes seguidos sem marcar • 'Pressão intensa': posse >65% + 4+ escanteios no 2T • 'Mudança de momentum': 3 chances em 10 min por time perdendo ✔ Alerta exibido como notificação local (sem FCM ainda) ✔ Histórico de alertas em tela dedicada (AlertsScreen ou overlay) | EventProcessor.kt: sealed class AlertType, regras determinísticas Polling: WorkManager periodic task a cada 90s Android notification local via NotificationManager Dependência: LIVE-01 (favoritos) | F2 | 📈 Alto | Média | 3 |  | 6 | Todo | 0% | Sem IA — custo zero. Alta percepção de valor
LIVE-03 | ⚡ Ao Vivo | Como usuário Premium, quero solicitar uma análise IA do jogo em andamento para obter insights táticos em tempo real. | ✔ Botão 'Analisar ao vivo' em cada FixtureCard (só Premium) ✔ Prompt ao vivo: placar atual, minuto, stats da partida ✔ Resposta em streaming (<150 palavras, concisa) ✔ Limite: 5 análises ao vivo por dia por usuário Premium ✔ Contador exibido: 'Análises ao vivo: 3/5 usadas hoje' ✔ Usuário Free vê lock icon → PaywallScreen | ComputeAnalysisUseCase.kt: streamLiveAnalysis(fixture) Prompt ao vivo: system prompt menor (~400 tokens), max_tokens: 400 FixturesViewModel: liveAnalysisState: Map<fixtureId, LiveAnalysisUiState> Room: daily_live_count + live_count_date (por usuário) | F3 | 🔵 Médio | Alta | 5 |  | 8 | Todo | 0% | Feature premium diferencial — implementar após infra de billing
PUSH-01 | 🔔 Push | Como time, precisamos da infraestrutura de push notifications (FCM + WorkManager) para enviar alertas pro-ativos. | ✔ Firebase Cloud Messaging integrado ✔ Token FCM registrado no Firestore ao fazer login ✔ Canal de notificação Android criado: 'Alertas de Jogos' ✔ WorkManager: NotificationWorker agenável e cancelável ✔ Permissão de notificação solicitada em onboarding (Android 13+) ✔ Configurações de notificação em Settings (ligar/desligar por tipo) | com.google.firebase:firebase-messaging-ktx NotificationWorker.kt (WorkManager) NotificationManager: createNotificationChannel() Firestore: users/{uid}/fcm_token Settings: notify_goals, notify_prematch, notify_value_bets (boolean flags) | F3 | 🔵 Médio | Média | 4 |  | 7 | Todo | 0% | Infra base — obrigatória antes de PUSH-02 e PUSH-03
PUSH-02 | 🔔 Push | Como usuário, quero receber uma notificação 30 minutos antes do início dos jogos dos meus times favoritos. | ✔ WorkManager scheduled job: lê favoritos, calcula kickoff - 30min ✔ Notificação: 'Arsenal vs Chelsea começa em 30 min ⚽' ✔ Toque na notificação: abre LiveScreen filtrado para o jogo ✔ Não enviar se usuário tiver desabilitado em Settings ✔ Cancelar job se jogo for adiado (verificar /fixtures por ID) | PrematchAlertScheduler.kt Algoritmo: diariamente às 08:00 → buscar fixtures do dia → agendar OneTimeWorkRequest para kickoff - 30min Deep link: sentinelbet://live?fixtureId={id} Dependência: PUSH-01, LIVE-01 (favoritos) | F3 | 🔵 Médio | Baixa | 2 |  | 7 | Todo | 0% | Aumenta DAU e retenção — executar junto com PUSH-01
PUSH-03 | 🔔 Push | Como usuário Premium, quero receber notificações de value bets detectadas nos jogos dos meus times favoritos. | ✔ Value bet detectada (edge > 5%) → notificação push ✔ Notificação: '💎 Value Bet: Arsenal Over 2.5 ¦ Edge +7.2% ¦ Odd 1.95' ✔ Toque abre AnalysisScreen da partida ✔ Máximo: 3 notificações por dia para não cansar o usuário ✔ Só para usuários Premium ✔ Opt-out em Settings | ValueBetAlertService.kt Trigger: quando ComputeAnalysisUseCase detecta value bet com edge > 5% FCM server-side via Cloud Function (para garantia de entrega) Prioridade: HIGH (notificação heads-up) Dependência: PUSH-01, BILL-01 (verificar premium) | F3 | 🔵 Médio | Média | 3 |  | 8 | Todo | 0% | Feature premium de alta percepção de valor
CONV-01 | 📊 Conversão | Como usuário, quero ver a taxa de acerto histórica do app para confiar mais nas análises antes de assinar. | ✔ Widget no Dashboard: 'O app acertou 71% dos picks Over 2.5 este mês' ✔ Dados calculados a partir do histórico de apostas registradas ✔ Fallback: 'Dados sendo coletados — registre suas apostas para ver' ✔ Atualizado automaticamente quando novas apostas são registradas | DashboardViewModel: calcular accuracy por market type Query Room: bets WHERE result != PENDING GROUP BY market Formula: wins / (wins + losses) UI: AccuracyWidget composable no DashboardScreen | F2 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 6 | Todo | 0% | Social proof — aumenta conversão orgânica
CONV-02 | 📊 Conversão | Como usuário Free, quero ver mensagens progressivas que me incentivem a assinar antes de esgotar minhas análises gratuitas. | ✔ Após 1ª análise: 'Você tem 0 análises grátis restantes hoje' ✔ Modal de upgrade contextual: usa dados da análise recém-feita ✔ Mensagem personalizada: 'Essa partida tem um value bet de +8%. Assine para ver análises ilimitadas.' ✔ Countdown: 'Sua análise gratuita reseta em Xh Ymin' ✔ A/B test: banner soft vs modal hard (2 variantes) | Integrar em AnalysisViewModel e DashboardScreen Mensagens contextuais baseadas no edge da última análise Countdown: calcular tempo até meia-noite local A/B test flag em Firestore Remote Config | F2 | 📈 Alto | Baixa | 2 |  | 6 | Todo | 0% | Alto impacto em conversão — baixo esforço
HIST-01 | 📋 Histórico | Como usuário, quero editar apostas já registradas para corrigir erros de digitação ou atualizar o resultado. | ✔ Ícone de edição (lápis) em cada BetRow no HistoryScreen ✔ Modal reutiliza AddBetForm pré-populado com dados da aposta ✔ Salvar atualiza o registro via updateBet() no Room ✔ Cancelar fecha sem modificar ✔ Não é possível editar apostas com mais de 30 dias (proteção de integridade) | BetDao.kt: @Update fun updateBet(bet: BetEntity) BetRepository.kt: fun updateBet(bet: BetEntity) HistoryViewModel.kt: fun editBet(bet: BetEntity) UI: HistoryBetRow → botão editar → bottom sheet com AddBetForm | F1 | 📈 Alto | Baixa | 1 |  | 3 | Concluído | 100% | HistoryScreen implementada com filtros, gráfico de ROI, AddBetForm. Tema claro/escuro aplicado. Cores corrigidas.
HIST-02 | 📋 Histórico | Como usuário Premium, quero exportar meu histórico de apostas em CSV para análise externa ou planilha. | ✔ Botão 'Exportar CSV' no HistoryScreen (só Premium) ✔ Arquivo: sentinelbet_apostas_YYYYMMDD.csv ✔ Colunas: data, partida, mercado, odd, stake, resultado, lucro, notas ✔ Compartilhamento via Android Share Sheet (abrir em Excel, Drive, etc.) ✔ Feedback visual (toast) ao concluir exportação | ExportCsvUseCase.kt MediaStore API (API >= 29) ou FileProvider (API < 29) Sem permissão WRITE_EXTERNAL_STORAGE no Android 13+ CSV: Formato UTF-8 BOM para compatibilidade com Excel | F3 | 🔵 Médio | Baixa | 1 |  | 7 | Todo | 0% | Feature de retenção — usuários avançados adoram
TLG-01 | 💬 Telegram | Como usuário Premium, quero receber os picks do dia no meu Telegram com link direto para abrir a análise completa no app. | ✔ Configuração em Settings: botão 'Conectar Telegram' ✔ Fluxo: gera código único → usuário envia para @SentinelBetBot → conta vinculada ✔ Bot envia picks diários às 09:00 com deep link ✔ Formato: 'Arsenal vs Chelsea ⚽ ¦ Over 2.5 ¦ Edge +7% ¦ [Ver análise →]' ✔ Deep link: sentinelbet://analysis?fixture=ID ✔ Opt-out disponível em Settings | Cloud Function: telegram_bot_webhook (Node.js) Telegram Bot API: sendMessage, setWebhook Deep link: Android App Links + intent-filter em AndroidManifest Firestore: users/{uid}/telegram_chat_id Agendamento: Cloud Scheduler às 09:00 BRT | F3 | 🔵 Médio | Alta | 4 |  | 8 | Todo | 0% | Canal de distribuição orgânica — reduz dependência de push
UX-01 | 🎨 UX | Como usuário, quero receber uma sugestão de avaliar o app no momento certo para ajudar com o crescimento orgânico. | ✔ Dialog de avaliação exibido após: 3ª análise completada com sucesso ✔ Não exibido em caso de erro recente ou menos de 3 dias de uso ✔ Opções: 'Avaliar agora' (abre Play Store), 'Lembrar depois', 'Não mostrar mais' ✔ Usa In-App Review API do Google para avaliação sem sair do app ✔ Máximo: 1 exibição por semana | com.google.android.play:review-ktx ReviewManager.requestReviewFlow() + launchReviewFlow() Condição: analyses_completed >= 3 AND days_since_install >= 3 Flag: review_requested_at em Settings | F2 | 🔵 Médio | Baixa | 1 |  | 6 | Todo | 0% | Avaliações positivas aumentam downloads orgânicos
UX-02 | 🎨 UX | Como usuário, quero que o app funcione offline (leitura) para poder consultar análises e histórico sem conexão. | ✔ Análises recentes cacheadas em Room (analyses table) ✔ Histórico de apostas disponível offline ✔ Banner informativo: 'Modo offline — dados podem estar desatualizados' ✔ Live e IA desabilitados offline com mensagem clara ✔ Reconexão automática sem precisar reiniciar o app | ConnectivityObserver.kt (NetworkCallback) Room cache: analyses com expires_at (1h para ao vivo, 24h para pré-jogo) UI: estado NetworkUnavailable em todos os ViewModels relevantes Retry automático quando conexão restaurada | F3 | 🔵 Médio | Média | 3 |  | 8 | Todo | 0% | Importante para mercados com conectividade instável
TOTAL — 30 estórias

## Sprint Plan
🛡 SENTINELBET — SPRINT PLAN ¦ Fases 1–3 ¦ Março–Julho 2026
Sprint | Estórias | Total SP | Objetivo | Fase | Período | Status | Notas
Sprint 1 | AUTH-01, AUTH-02, AUTH-03 |  | Login Google + Segurança + Onboarding — base para billing | F1 | Semana 1 (5 dias) | Todo | AUTH-01 bloqueante — priorizar no início do sprint
Sprint 2 | BILL-01, BILL-02, GATE-01, BILL-03 |  | Billing v6 + Verificação server-side + Infra gating + PaywallScreen | F1 | Semana 2 (5 dias) | Todo | BILL-01 e BILL-02 em paralelo se houver 2 devs
Sprint 3 | BILL-04, GATE-02, GATE-03, HIST-01 |  | Trial 3 dias + Bloqueio diário IA + Badges premium + Edição apostas | F1 | Semana 3 (5 dias) | Todo | Gate-02 é crítico para conversão — testar bem no sandbox
Sprint 4 | INFRA-01, INFRA-02, INFRA-03 |  | CI/CD + Play Store publish + Analytics/Crashlytics — lançamento! | F1 | Semana 4 (5 dias) | Todo | Submeter para review da Play Store no dia 18 (pode levar 3-7 dias)
Sprint 5 | AI-01, AI-02, AI-03, LIVE-01, CONV-01 |  | IA com H2H + forma + odds reais + Favoritos + Prova social | F2 | Semanas 5–6 (8 dias) | Todo | AI-01/02/03 podem ser implementadas em 1 dia cada
Sprint 6 | LIVE-02, CONV-02, UX-01 |  | Alertas ao vivo por regras + Paywall progressivo + Rate App dialog | F2 | Semanas 7–8 (5 dias) | Todo | LIVE-02 depende de LIVE-01 estar pronto
Sprint 7 | PUSH-01, PUSH-02, AI-04, HIST-02 |  | Infra FCM + Alertas pré-jogo + Feedback IA + Export CSV | F3 | Semanas 9–10 (6 dias) | Todo | PUSH-01 é pré-requisito — implementar primeiro
Sprint 8 | LIVE-03, PUSH-03, TLG-01, UX-02 |  | IA ao vivo Premium + Value bet push + Telegram + Modo offline | F3 | Semanas 11–13 (8 dias) | Todo | Sprints mais densos — ajustar escopo conforme velocidade do time
TOTAL — 8 sprints ¦ ~13 semanas

## Resumo Épicos
📊 RESUMO POR ÉPICO — Story Points & Status
Épico | Fase(s) | Qtd Estórias | Total SP | SP Concluídos | % Progresso | Status Geral
🔐 Autenticação | F1 | 3 | 10 | 0 |  | 🔵 A iniciar
💳 Billing | F1 | 4 | 19 | 0 |  | 🔵 A iniciar
🚪 Feature Gating | F1 | 3 | 8 | 0 |  | 🔵 A iniciar
🏗️ Infra | F1 | 3 | 9 | 0 |  | 🔵 A iniciar
🧠 IA Melhorada | F2 / F3 | 4 | 6 | 0 |  | 🔵 A iniciar
⚡ Ao Vivo | F2 / F3 | 3 | 10 | 0 |  | 🔵 A iniciar
🔔 Push | F3 | 3 | 9 | 0 |  | 🔵 A iniciar
📊 Conversão | F2 | 2 | 4 | 0 |  | 🔵 A iniciar
📋 Histórico | F1 / F3 | 2 | 2 | 0 |  | 🔵 A iniciar
💬 Telegram | F3 | 1 | 4 | 0 |  | 🔵 A iniciar
🎨 UX | F2 / F3 | 2 | 4 | 0 |  | 🔵 A iniciar
TOTAL GERAL